市政污水处理效率提升核心方案简报

内部决策文件 | 水务管理部门 | 2025年12月

一、现行"核拨制"的关键问题

问题诊断

根本症结： 资金与服务质量脱钩，企业缺乏降本增效的经济驱动力。

| 具体表现 | 实际后果 |
| --- | --- |
| 预算与实际支出脱节，年度剩余资金反而被视为"浪费" | 成本控制动力不足，反而鼓励企业"跑冒滴漏" |
| 运营效率高低，政府拨款一致，无奖惩区分 | 高效企业和低效企业待遇相同，劣币驱逐良币 |
| 管网维护以"坏了再修"替代定期预防 | 故障频发，应急成本高，系统可靠性下降 |
| 技术升级、设备更新资金紧张 | 工艺陈旧，能耗高，难以达到严格排放标准 |

核心数据：

- 核拨制企业的运营成本平均高出市场招标价格10-15%

- 管网故障率：被动维护模式比预防性维护模式高30-50%

- 污水处理能耗：部分厂的能耗指标在业界中位水平下浮30%的空间

二、核心解决方案：特许经营绩效合同制

方案要点

采用**"政府授权+绩效合同+按质付费"** 的特许经营模式，核心是：政府不再按预定成本拨款，改为按照实现的服务质量和效率指标支付费用。

2.1 模式架构

┌─────────────────────────────────────┐
│ 政府水务部门（特许人） │
│ • 设定服务标准和绩效指标 │
│ • 监督考核评估 │
│ • 按考核结果支付费用 │
└─────────────┬───────────────────────┘
│
├──签订特许经营协议──┐
│ （10-15年） │
│ │
┌─────────────▼──────────────────────┐
│ 特许经营企业（被特许人） │
│ • 承担全部运营成本和市场风险 │
│ • 自主优化管理、降低成本 │
│ • 按照合同标准提供服务 │
│ • 根据考核评分获得相应报酬 │
└────────────────────────────────────┘

2.2 三层关键机制

（1）绩效指标体系（约束条件）

企业获得的费用与以下指标直接挂钩：

| 指标类别 | 具体指标 | 权重 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理质量 | 出水COD浓度达标率 | 25% | 周监测，达标100% |
|  | 出水氨氮达标率 | 25% | 超标每项扣5% |
|  | 出水总磷达标率 | 20% | 等级制评分 |
| 运营效率 | 能耗指标（度/吨） | 15% | 同行业对标 |
|  | 药剂成本（元/吨） | 10% | 与行业均值比较 |
| 可靠性 | 应急响应时间 | 5% | 抽查响应速度 |
|  | 故障率（次/年） | 3% | 管网巡查记录 |
| 社会满意度 | 用户投诉处理率 | 2% | 投诉回复时限 |

Table 1: 绩效考核指标体系示例

（2）费用支付公式（激励机制）

年度拨款 = 基础费用 × [100% + (考核评分 - 60) × K]

其中：
• 基础费用：根据处理量和行业基准成本核定，通常比原核拨制低10-15%
• 考核评分：满分100分，60分为及格线
• K值：激励系数，通常设定为0.5%-1%
→ 得分80分：拨款额 = 基础费用 × (100% + 20 × 0.75%) = 基础费用 × 115%
→ 得分60分：拨款额 = 基础费用 × 100%
→ 得分50分：拨款额 = 基础费用 × 92.5%（处罚）

直观效果：

- 高效运营的企业收入增加15-20%

- 低效运营的企业收入下降10-15%

- 收入差异足以激励企业积极改进

（3）合同风险分担机制

| 风险类型 | 承担方 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 污水量波动 | 共担 | ±15%范围内按实际量调整；超过范围由政府承担溢价部分 |
| 原材料涨价 | 共担 | 浮动部分50%由企业承担，50%由政府补偿 |
| 政策调整（排放标准升级） | 政府 | 政府补贴提标增量成本的50-70% |
| 管理不善导致的故障 | 企业 | 企业全额承担，同时扣分处罚 |
| 重大突发事件（极端降雨等） | 共担 | 事先设定应急启动条件，触发时双方共同应对 |

三、政府行动清单

政府部门需要完成以下核心行动，方可启动该方案。

第一步：前期制度准备（1-2个月）

| 具体行动 | 负责部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 制定《特许经营协议范本》 包含指标定义、费用公式、风险条款等 | 法规科、计划科 | 6周 |
| 编制《绩效考核实施细则》 明确计分规则、监测方法、数据来源 | 运营监管科 | 6周 |
| 建立在线监测与数据采集系统 确保绩效指标可实时追踪、自动对标 | 信息中心、监测站 | 8周 |
| 清理历史财务数据 确定基础费用基准、建立成本模型 | 财务科 | 4周 |

第二步：项目实施（2-4个月）

| 具体行动 | 负责部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 目标企业（或部门）遴选与公示 选定试点污水处理厂（建议选2-3个） | 监管部门 | 2周 |
| 招标与合作协议签订 通过竞争性谈判或招标选择运营伙伴 | 采购部门、法律顾问 | 4周 |
| 员工培训与系统部署 确保企业、政府、监测机构都理解新机制 | HR部门、运营方 | 2周 |
| 系统试运行（1个月） 验证数据采集、计算公式、支付流程 | 全部部门 | 4周 |

第三步：正式运行与监督（持续）

| 具体行动 | 负责部门 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 周期性绩效监测与评分 汇总各项指标数据，计算月度/季度评分 | 运营监管科、监测站 | 每月 |
| 费用拨款与调整 根据评分结果调整本期拨款 | 财务科 | 每月 |
| 季度评估会议 分析运营情况，研究改进方向 | 全部部门 + 运营方 | 每季 |
| 年度绩效总结与调整 评估方案效果，微调指标和系数 | 监管部门、法律团队 | 每年 |
| 建立申诉与争议处理机制 企业如对评分有异议，可提交复核 | 纪检监察部门、独立仲裁 | 随时 |

第四步：法律与政策基础（同步进行）

必需修改或新增的文件/制度：

- 修订《城市污水处理管理办法》

  - 明确特许经营制的法律地位

  - 规定政府和企业的权利义务

  - 新增争议处理条款（仲裁、诉讼选项）

- 制定《污水处理服务质量标准（地方标准）》

  - 规范COD、氨氮等主要指标的检测方法

  - 明确考核周期和数据验证方式

  - 确保不同企业的可比性

- 建立《特许经营风险防范预案》

  - 污水量激增、重大突发事件的应对流程

  - 明确政府补偿或风险分担的触发条件

- 完善《污水处理费征收与使用管理办法》

  - 确保污水处理费专款专用于服务采购

  - 规定费用调整机制（通常3-5年评估一次）

四、政府部门能力建设要求

必需建立的关键机构与能力

| 能力需求 | 具体内容 | 配置建议 |
| --- | --- | --- |
| 独立监测与评估机制 | 建立自有或第三方的水质、能耗监测实验室，确保数据真实可信 | 新增或优化1个监测中心，配备3-5名专业人员 |
| 绩效管理与数据分析团队 | 能够汇总、计算、验证各项指标，生成月度/季度评分报告 | 新增或转岗2-3名数据分析人员 |
| 合同与风险管理能力 | 能够起草、谈判、执行特许经营协议，处理纠纷 | 引入专业律师团队或聘请法律顾问 |
| 政府采购与招标能力 | 规范化的竞争招标流程，确保选择最优运营方 | 现有采购部门强化培训，引入政府购买服务规范 |
| 利益相关方沟通能力 | 与企业、环保部门、社会公众的有效沟通 | 建立定期协调会议制度，配置专职联络人员 |

数据系统与信息化投资

- 在线监测系统：投资50-100万元建设，包括COD、氨氮、总磷等实时在线仪器

- GIS管理平台：整合污水处理厂、泵站、管网的地理信息和运行数据

- 费用计算与支付系统：自动化计算绩效评分和对应费用

- 信息公开平台：向公众发布月度运营成绩和费用拨款情况

投资总额：150-250万元（一次性），可通过污水处理费中提取部分承担

五、预期效益与风险评估

预期效益（3年内可见成效）

| 效益维度 | 定量目标 | 实现路径 |
| --- | --- | --- |
| 成本控制 | 运营成本下降8-12% | 企业优化工艺参数、压缩人工编制、采购优化 |
| 能耗改善 | 电耗/度数下降10-15% | 优化曝气方式、改进设备效率 |
| 服务质量 | 出水达标率从95%升至98-99% | 企业主动提升工艺标准 |
| 故障率下降 | 管网故障率下降20-30% | 由被动应对改为主动预防检测 |
| 应急响应 | 故障响应时间缩短50% | 企业自主建立应急响应机制 |
| 财政压力 | 年度政府补贴降低5-10% | 服务成本下降，政府支出相应减少 |

综合经济效益：
以一个日处理10万吨的污水厂为例，年度成本约为8000万元。若通过该方案降低成本10%，年节省约800万元。若全市有5-10个相同规模的污水厂，年节省可达4000-8000万元。

主要风险与应对

| 风险 | 表现形式 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据造假 | 企业或监测部门篡改监测结果 | • 建立第三方抽检机制（每季度随机抽取10-20%数据验证） • 对造假行为设置严厉处罚（合同违约金、市场禁入） |
| 企业消极应对 | 企业不积极投入、应付检查 | • 明确合同违约责任和财务处罚 • 建立退出机制（持续不达标可提前终止合同） • 评分低于50分启动更换程序 |
| 成本大幅上升 | 原材料、人工等成本上升导致基础费用需大幅调整 | • 合同中预设价格调整条款（3-5年审视一次） • 政府承担政策性成本上升的部分 |
| 监测系统失效 | 在线监测仪器故障、数据中断 | • 建立备用监测方案（人工抽检） • 要求企业提供自有监测数据作为交叉验证 • 定期维护保养监测设备 |
| 政府部门能力不足 | 不能有效执行合同条款、评分不公正 | • 提前进行专业培训（法律、数据分析、谈判） • 引入第三方专业机构辅助评估 • 建立内部监督与外部评议机制 |
| 社会舆论压力 | 公众对费用调整、服务变化的不理解 | • 加强信息公开，定期向社会发布成绩 • 建立公众参与的监督委员会 • 前期充分宣传解释新机制的合理性 |

风险等级评估

- 数据造假风险：高 → 重点防范，需要最强的监督机制

- 企业消极风险：中 → 通过合同条款和评分灵活性可控

- 成本变动风险：中 → 通过价格调整条款可缓解

- 政府能力风险：中-高 → 需要前期投入培训和人员配备

- 系统技术风险：低 → 现有技术完全可行，关键是维护

- 社会接受风险：中 → 通过透明沟通可以降低

六、实施时间表与里程碑

| 阶段 | 时间 | 关键任务 | 成功标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：准备 | 1-2月 | 制度设计、系统部署、人员培训 | 协议范本、监测系统、评分细则全部完成 |
| 第二阶段：试点 | 3-6月 | 选定1-2个试点单位，签署协议 | 合同签署率100%，试运行平稳 |
| 第三阶段：评估 | 7-9月 | 试点单位3-6个月运营数据分析 | 初步数据显示成本下降、效率提升 |
| 第四阶段：推广 | 10-12月 | 根据试点反馈优化方案，扩展到其他污水厂 | 全市污水处理体系覆盖率≥60% |
| 第五阶段：完善 | 12月后持续 | 微调指标、积累经验、制定地方标准 | 建立成熟、规范的运营管理体系 |

七、快速启动的建议

立即行动清单（本周）：

- ✅ 召集会议：邀请相关部门负责人，通报方案要点并达成共识

- ✅ 成立工作专班：明确各部门职责分工，指定项目经理

- ✅ 确定试点单位：选择2-3个管理基础较好的污水厂作为试点

- ✅ 启动法律审核：委托律师评估现有法规的适用性，提出修改建议

- ✅ 调研竞争对手：了解国内其他城市的类似实践，学习经验

决策建议：

本方案可立即在1-2个污水处理单位试点，试点周期为6-9个月。若效果显著（成本下降5%以上、出水达标率改善3%以上），即可在全市推广。若遇阻力或效果不佳，可以调整指标体系后再扩展，风险可控。

附表：按质付费的两个可选方案对比

| 方案对比 | 基础费用型 | 全额浮动型 |
| --- | --- | --- |
| 付费逻辑 | 基础费 + 考核加减 | 全额根据考核评分浮动 |
| 稳定性 | 较高（基础费保底） | 中等（企业收入波动30%) |
| 激励力度 | 中等（10-20%浮动空间） | 强（30-50%浮动空间） |
| 企业接受度 | 高 | 中等 |
| 适合阶段 | 初期试点、风险低 | 后期成熟、竞争充分 |
| 建议 | 第一阶段推荐使用 | 经验积累后升级为此模式 |

Table 2: 两种按质付费模式的对比

报告完毕 | 建议提交市政府常务会议讨论 | 如需深入讨论，请预约部长办公会